## 评估结论
机型 |  | 软件版本 |  | 软件主设计
阶段 |  | 评测人 |  | 项目经理
JIRA地址 |  | 评测日期 |  | 硬件主设计
缺陷序号 | 缺陷描述 | 问题等级 | 原因分析 | 风险分析 | 对策
评估结论
参会人员

## 遗留问题列表
项目 | 问题类型 | 标识 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 模块 | DI统计 | 标签 | 产品机型;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-3091 | 【VOD】影视点播通道下，焦点在所有分类一栏时，点击向下键，焦点不能锁定收藏，电视只有背景图片，不显示任何内容 | 曲晓奎 | 阮俊-53771 | Normal | Resolved | Fixed | 2016-04-25T15:13:08.000+0800 | 2017-03-02T09:20:23.000+0800 | 海信自主应用类 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-3087 | 开机导航中，点击语言切换，20秒之后，电视才由中文切换到英语状态下（低概率）； | 吕贤敏 | 阮俊-53771 | Minor | Resolved | Pending | 2016-04-25T15:07:04.000+0800 | 2016-05-16T15:54:47.000+0800 | 开关机相关 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-3030 | 【VOD】播放视频时，电视自动重启（出现两次） | 左永刚 | 阮俊-53771 | Normal | Resolved | Pending | 2016-04-23T15:42:00.000+0800 | 2016-06-02T20:39:24.000+0800 | 海信自主应用类 | 无 | 无 | LED43K300U;LED55K300UD(0002);
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2907 | 分量下接8258仪表，游戏模式下切换time到480P/576P，图像场偏 | 吕贤敏 | 孙彦芳 | Normal | Resolved | Won't Fix | 2016-04-18T18:22:37.000+0800 | 2016-04-28T11:19:00.000+0800 | 图像处理 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2906 | 微信互联电视推送手机设备端聚好看视频，整机端显示小窗口播放 | 李园园 | 孙彦芳 | Normal | Resolved | Defer | 2016-04-18T18:20:17.000+0800 | 2016-05-25T18:37:13.000+0800 | 多屏互动 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2904 | HDMI接8890仪表，输入321patt,和4Ktime，STR关机再开后，黑屏无图，（屏显显示正常，切换time可恢复） | 吕贤敏 | 孙彦芳 | Normal | Resolved | Pending | 2016-04-18T18:15:56.000+0800 | 2016-07-14T16:16:54.000+0800 | 4K*2K | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2744 | 游戏中心下载可领取礼包的游戏，下载过程中领取礼包，提示“游戏正在下载中，请安装后再”,UI显示不全（G0324版本）。 | 王伟业 | 石树红 | Normal | Resolved | Fixed | 2016-03-31T11:08:16.000+0800 | 2016-05-13T15:01:46.000+0800 | 电视UI | 无 | 无 | LED43K300U;LED55K5500US(1100);LED60K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2094 | 【pppoe】手机连接PPPOE无线热点，手机无法打开网页 | 刘 钢 | 孙莹 | Normal | Open | 未解决 | 2015-12-16T17:31:44.000+0800 | 2016-06-02T15:54:42.000+0800 | 网络控制相关 | 无 | 无 | LED43K300U;LED55K5100U;LED65K5500U(1002);
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2090 | 【UI】在多媒体下播放视频或音乐后，退到媒体中心主页面，所有设备选项UI显示不正确 | 左永刚 | 孙传玥-53191 | Minor | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-12-14T17:49:58.000+0800 | 2016-05-16T15:55:21.000+0800 | DMP相关 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2069 | 【OTA】在串口中删除海信核心应用聚好学，聚享家等，OTA升级不成功。 | 王景建 | 刘含正-53190 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-12-08T11:01:34.000+0800 | 2016-10-09T16:39:53.000+0800 | 升级 | 未集成 | 未集成 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2067 | 【OTA】在分量通道下当timing值为79,81,82,83等切到timing值为80,83时，重现率显示错误，下边显示100%。 | 吕贤敏 | 刘含正-53190 | Normal | Open | 未解决 | 2015-12-07T15:58:58.000+0800 | 2016-09-26T13:16:08.000+0800 | SOURCE管理 | 未集成 | 未集成 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2051 | 【ATV】TV通道，将图像模式设置为游戏后交流或直流开关机后，重显率不正确 | 亓中瑞 | 孙传玥-53191 | Normal | Resolved | Defer | 2015-12-03T17:27:49.000+0800 | 2016-06-03T11:10:24.000+0800 | ATV | 无 | 无 | LED43K300U;LED43K5500U;LED49K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-2045 | 在TV通道下，通过微信电视打开某一应用播放时，在TV通道下也有播放其他视频的声音。 | 闵范福_56024 | 刘含正-53190 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2015-12-03T14:33:40.000+0800 | 2016-05-10T10:36:35.000+0800 | 海信自主应用类 | 无 | 无 | LED43K300U;LED49K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1897 | ARC、同轴接功放，先切到同轴功放有声音，打开然后关闭ARC后同轴功放没有声音。（重启功放后同轴有声音） | 吕贤敏 | 沈晓磊 | Normal | Open | 未解决 | 2015-09-30T17:34:41.000+0800 | 2016-05-11T15:21:50.000+0800 | 声音处理 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1894 | ATV下，进工厂，按工厂遥控器宽高比按键，从全景模式调到全屏时闪蓝屏。 | 乔红斌 | 沈晓磊 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2015-09-30T14:56:48.000+0800 | 2015-10-09T13:38:14.000+0800 | 工厂工艺 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1893 | 交直流开机时，开机广告处屏闪。（0930版本） | 李增波-56100 | 沈晓磊 | Minor | Resolved | Pending | 2015-09-30T14:26:55.000+0800 | 2016-05-16T16:09:59.000+0800 | 开关机相关 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1865 | Media下一直提示请连接DMS设备 | 贺金义 | 魏文婷 | Normal | Open | 未解决 | 2015-09-17T18:01:43.000+0800 | 2015-09-23T15:53:13.000+0800 | DMP相关 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1857 | 对文件夹内的媒体文件添加收藏，所有媒体下不显示收藏的媒体文件 | 于文钦 | 魏文婷 | Normal | Open | 未解决 | 2015-09-17T16:31:54.000+0800 | 2015-09-23T14:06:44.000+0800 | DMP相关 | 无 | 无 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1569 | 开机导航处搜台时死机一次，无log | 左永刚 | 徐晶晶 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-07-25T14:53:59.000+0800 | 2017-02-15T09:13:13.000+0800 | ATV |  |  | LED43K300U(2011);LED55K300UD(2114);LED43K300U;LED43K5500U
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1503 | 【OTA】升级后各通道OSD菜单下的设置和白平衡参数、音量变成默认值 | 李鑫(传媒) | 佘旭彬-56605 | Major | Open | 未解决 | 2015-07-09T17:24:48.000+0800 | 2015-07-28T17:00:02.000+0800 | 升级 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1483 | 【VOD】播放中切换到应用中心后，伴音会持续3秒左右，期间无法操作 | 于文钦 | 佘旭彬-56605 | Normal | Open | 未解决 | 2015-07-07T09:46:47.000+0800 | 2016-04-06T14:50:50.000+0800 | SOURCE管理 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1481 | DLNA播放音乐，进度条及时间点不向前走 | 贺金义 | 冯晓 | Normal | Open | 未解决 | 2015-07-06T17:48:54.000+0800 | 2015-07-07T10:49:00.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1308 | HDMIX外接联想PC，HDMI无图像输出 | 吕贤敏 | 魏文婷 | Normal | Open | 未解决 | 2015-06-19T17:54:59.000+0800 | 2015-06-30T08:59:36.000+0800 | 图像控制相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1297 | DTMB获取不到频道列表，提示“无法显示标题栏，频道列表为空” | 卢可敬 | 魏文婷 | Minor | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-06-18T17:42:32.000+0800 | 2016-05-10T10:42:07.000+0800 | DTV |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1295 | 【ATV】恢复出厂设置后，在开机导航中进行模拟电视搜台，死机 | 张 润 | 冯晓 | Minor | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-06-18T15:43:55.000+0800 | 2016-05-10T10:42:17.000+0800 | ATV |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1284 | 【分量】分量点对点模式不应对信号进行裁剪，现在四条红边均无法显示 | 吕贤敏 | 冯晓 | Normal | Open | 未解决 | 2015-06-17T17:38:28.000+0800 | 2015-06-25T14:54:32.000+0800 | 图像处理 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1279 | 【DMP】开机后第一次打开音频文件，播放列表显示无文件 | 于文钦 | 佘旭彬-56605 | Minor | Open | 未解决 | 2015-06-17T14:28:27.000+0800 | 2015-06-17T18:24:21.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-1278 | 【DMP】开机后第一次打开音频文件，跳转到播放列表但不开始播放 | 于文钦 | 佘旭彬-56605 | Minor | Open | 未解决 | 2015-06-17T14:25:00.000+0800 | 2015-06-17T18:24:31.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-687 | ATV下加减频道部分频道间先闪现当前频道的图像伴音，在跳到执行后频道 | 卢可敬 | 秦立宝 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-22T19:25:53.000+0800 | 2015-10-29T15:47:16.000+0800 | ATV |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-686 | 【待机屏保】屏保出现后按任意键取消屏保时，屏保图片会闪烁 | 丁宜辰 | 佘旭彬-56605 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2015-04-22T19:23:42.000+0800 | 2015-10-10T11:23:36.000+0800 | 图像控制相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-673 | 手机端探戈搜索不到电视，重启电视后手机端可以搜到电视 | 王慧 | 王慧 | Normal | Open | 未解决 | 2015-04-22T16:05:02.000+0800 | 2016-04-12T18:06:43.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-652 | 【DMP】播放音乐过程中进入媒体主界面，点击音乐选项后重新弹出"发现媒体设备"的toast(0422) | 贺金义 | 冯晓 | Minor | Resolved | Fixed | 2015-04-22T13:25:31.000+0800 | 2016-04-13T09:35:10.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-607 | 【多屏互动】ios设备使用Airplay推送时，无法搜索到K300，但同网络的K700正常 | 王刚(多媒体) | 佘旭彬-56605 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-20T17:52:39.000+0800 | 2015-04-27T10:40:23.000+0800 | 网络控制相关 |  |  | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-602 | 【DMP】概率性的“无法获取媒体” | 徐高峰 | 冯晓 | Minor | Resolved | Fixed | 2015-04-20T15:36:12.000+0800 | 2016-08-31T10:10:57.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-595 | 【开关机】TV接两个硬盘，交流断电重启后，长时间停在开机广告界面，稍后黑屏 | 杨淦富 | 冯晓 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-04-20T14:12:05.000+0800 | 2015-11-03T20:53:36.000+0800 | SOURCE管理 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-593 | 【DMP】播放硬盘中的音乐，播放过程中点击红色键，黑屏，稍后回到媒体中心主页 | 徐高峰 | 冯晓 | Normal | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-04-20T11:38:20.000+0800 | 2016-08-31T10:12:13.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-574 | DMP 下在静音状态下播放视频或音乐过程中，视频暂停再播放会自动取消静音 | 丁宜辰 | 孙彦芳 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2015-04-18T15:44:33.000+0800 | 2015-10-29T15:39:33.000+0800 | 声音处理 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-562 | 工厂打OK，出现红色failed字符，工厂清空失败，交流开关机进入开机导航 | 修建竹 | 董其云-53192 | Normal | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-04-18T13:55:37.000+0800 | 2015-08-05T09:12:39.000+0800 | 工厂工艺 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-555 | 【MHL】切换至（1920*1080I），图卡高频部分存在短暂闪烁，开关机也存在此现象 | 张 润 | 魏文婷 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-17T19:09:48.000+0800 | 2016-05-16T16:17:22.000+0800 | 图像控制相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-554 | 【系统】插入U盘后，TV黑屏后自动重启 | 杨淦富 | 魏文婷 | Minor | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-04-17T17:15:59.000+0800 | 2016-05-16T16:17:46.000+0800 | 系统功能 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-537 | 多媒体中心U盘目录界面静置12小时，出现安卓重启，只有开机动画，没有开机logo | 崔文华 | 江雪 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-17T09:33:50.000+0800 | 2016-05-16T16:18:17.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-536 | 多媒体中心播放U盘中视频的过程中频繁切换silo一段时间后，视频播放界面不响应上下左右OK键 | 崔文华 | 江雪 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-17T09:24:22.000+0800 | 2016-05-16T16:24:05.000+0800 | 系统功能 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-527 | 点击提示搜台页面的模拟电视搜台，跳转到应用中心界面 | 李鑫(传媒) | 江雪 | Normal | Resolved | Defer | 2015-04-16T16:21:14.000+0800 | 2015-07-09T11:52:54.000+0800 | ATV |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-500 | 【EPOS】检测到升级后按遥控器任意键，升级提示框会消失 | 胡玉 | 佘旭彬-56605 | Minor | Resolved | Fixed | 2015-04-15T18:10:06.000+0800 | 2015-06-23T09:17:46.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-495 | 【LiveTV】走过开机导航后，进入搜台页，无法搜台，均提示“频道更新中，请稍后” | 修建竹 | 冯晓 | Normal | Resolved | Defer | 2015-04-15T17:05:14.000+0800 | 2015-06-03T11:29:48.000+0800 | DTV |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-487 | 【OTA】差分包升级后遥控器按键响应变慢（仅设置按键） | 李鑫(传媒) | 宋德鹏 | Normal | Open | 未解决 | 2015-04-15T13:19:18.000+0800 | 2016-09-21T11:55:33.000+0800 | 升级 | 未集成 | 未集成 | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-484 | 【第三方应用-WPS】WPS中多处无法使用遥控器获取到焦点 | 李永罡 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T19:23:21.000+0800 | 2016-05-16T16:24:31.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-483 | 【第三方应用-WPS】播放本地目录-USB卡下的音乐，切换到影视点播、游戏中心、应用中心和媒体中心silo下，仍继续播放WPS下音频。 | 周勇 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T19:19:31.000+0800 | 2016-05-16T16:24:53.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-480 | 【动游】游戏详情页面切换silo，高概率出现只有下载框，背景黑 | 王传吉 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T18:40:27.000+0800 | 2016-05-16T16:25:14.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-478 | 【Media】DMP下播放视频-按信息键-搜索-选择搜索内容时瞬间响背景视频的音乐，然后再播放选择的视频 | 赵焕杰 | 魏文婷 | Minor | Resolved | Cannot Reproduce | 2015-04-14T17:35:48.000+0800 | 2016-05-16T16:25:45.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-475 | 【Media】DMP下播放单个视频，播放过程中将该视频隐藏，隐藏后仍能继续播放，且播放完后自动播放下一个视频 | 朱铄 | 魏文婷 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-04-14T17:30:23.000+0800 | 2016-04-06T16:29:30.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-471 | 串口软件的“进入DMP”功能，插入一个U盘时，显示USB：2；若无U盘插入时，“读取USB数量”显示数量为1 | 乔红斌 | 郭媛 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2015-04-14T17:20:24.000+0800 | 2016-05-16T16:26:09.000+0800 | 工厂工艺 |  |  | LED43K300U;LED55K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-462 | 【多米】多米音乐登陆账号后，收藏歌曲提示收藏失败 | 姜恒 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T15:41:41.000+0800 | 2016-05-16T16:27:24.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-460 | 【日志上报】广告位广告展示 生成的时机为恢复出厂设置后首次进入应用中心，不合理 | 周律 | 汪艳丽 | Normal | Resolved | Pending | 2015-04-14T14:36:01.000+0800 | 2016-07-25T13:09:05.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-459 | 【日志上报】广告位广告播放 无日志生成，无法上报 | 刘博洋 | 汪艳丽 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-04-14T14:31:13.000+0800 | 2016-06-16T14:24:01.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-451 | [Miracast] 海信H910连接电视出现多次失败。上午共出现3次。 | 陈永富 | 陈超(传媒) | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T11:07:15.000+0800 | 2016-06-16T14:16:42.000+0800 | 网络控制相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-448 | 分量下480I设置图像点对点格式，切换TIME到720P以上格式图像仍在点对点状态按设置键后图像退出点对点 | 吕贤敏 | 秦立宝 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T10:53:41.000+0800 | 2015-10-29T15:33:28.000+0800 | 图像处理 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-441 | [Miracast] 在分享中心界面，多次开启镜像开关，电视无法被搜索到的情况。开关5次出现一次。 | 刘 钢 | 陈超(传媒) | Normal | Open | 未解决 | 2015-04-14T10:34:09.000+0800 | 2016-06-02T15:25:56.000+0800 | 网络控制相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-434 | 【开机广告】开机广告播放过程中可接收到可更新的toast提示 | 申龙现 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-14T09:20:46.000+0800 | 2016-06-16T14:14:10.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;LED43K5500U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-429 | 【聚好看】后台配置清除缓存策略后聚好看下发的还是后台配置的数据，无法清除 | 李永罡 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-13T18:58:23.000+0800 | 2016-12-12T16:46:12.000+0800 | 海信自主应用类 | 原型机独有问题 | 原型机独有问题 | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-428 | 【开机】开机智能花界面未消失即有LiveTV的声音 | 申龙现 | 佘旭彬-56605 | Normal | Open | 未解决 | 2015-04-13T18:48:38.000+0800 | 2015-04-14T15:07:46.000+0800 | 开关机相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-427 | 【屏保广告】播放屏保广告断开后重新播放，播放列表中减少3个图片的循环 | 丁宜辰 | 汪艳丽 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-13T18:45:51.000+0800 | 2016-05-16T16:30:09.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-417 | 在模块升级结束后停留在开机界面 | 杨淦富 | 金钊明 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-04-13T16:07:05.000+0800 | 2015-10-26T19:35:39.000+0800 | 工厂工艺 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-409 | 【silo】系统设置下调出开机信号源菜单，切换silo到媒体中心，再次切换到应用中心，存在明显背光闪 | 吕贤敏 | 佘旭彬-56605 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-13T14:15:12.000+0800 | 2016-05-16T16:30:32.000+0800 | SOURCE管理 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-404 | 【聚好看】菜单中显示的比例与实际播放比例不相符 | 佘祥顺 | 汪艳丽 | Normal | Resolved | Fixed | 2015-04-13T11:45:17.000+0800 | 2016-03-28T11:16:32.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-403 | 【有线键盘】数字小键盘区的回车键按次会续跳转2~3次 | 申龙现 | 佘旭彬-56605 | Normal | Open | 未解决 | 2015-04-13T11:06:37.000+0800 | 2015-04-14T09:01:59.000+0800 | 系统外设类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-399 | 【DMP】对图片缩略图通过黄键旋转后点击全屏播放再通过上键进行旋转后，返回至缩略图，缩略图未进行刷新 | 朱铄 | 冯晓 | Normal | Resolved | Defer | 2015-04-13T10:37:09.000+0800 | 2016-04-07T15:36:01.000+0800 | DMP相关 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-374 | 【VOD】【外设】搜索影片时，在搜索结果页面拨动USB鼠标滚轮，VOD会重新载入 | 曲晓奎 | 佘旭彬-56605 | Minor | Resolved | Fixed | 2015-04-10T15:47:04.000+0800 | 2016-05-23T17:30:44.000+0800 | 海信自主应用类 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-351 | TV播放airplay推送的视频，会有海信分享推送的音乐的声音 | 贺金义 | 魏文婷 | Minor | Resolved | Fixed | 2015-04-09T15:08:44.000+0800 | 2016-04-06T14:11:00.000+0800 | 多屏互动 |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-318 | 【UI】媒体中心下用户指南第四页DLNA设备描述有误 | 贺金义 | 姜雪-56534 | Minor | Resolved | Pending | 2015-04-07T11:29:42.000+0800 | 2016-05-16T16:31:51.000+0800 | 电视UI |  |  | LED43K300U;
HISI300U550U | SW Bug | HISI300U550U-265 | 【LiveTV】DTV/ATV切台过程中闪蓝屏 | 卢可敬 | 冯晓 | Normal | Resolved | Pending | 2015-03-28T09:25:05.000+0800 | 2016-03-12T10:46:49.000+0800 | ATV |  |  | LED43K300U;

## 运营问题
项目 | 问题类型 | 标识 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 模块 | DI统计 | 标签 | 产品机型;

## UE问题
项目 | 问题类型 | 标识 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 模块 | DI统计 | 标签 | 产品机型;

## 评估申请
原型机机型 |  | 产品分类 | 智能机（） 网络机（ ） 普通机（ ） | 软件分类 | A（） B（ ） C（ ） D（ ）
CTS测试 |  | 此处给出测试记录或报告在配置库中的链接；若为合格外的其它结果，需说明原因。 | Monkey测试 |  | 此处给出测试记录或报告在配置库中的链接；若为合格外的其它结果，需说明原因。
IR评估前点检项： |  |  |  |  | 点检结果
a. 工艺综合点检表结论合格（软件B类及以上机型IR时需要提供） |  |  |  |  | 合格
b. 软件类认证是否通过，提供相关的列表说明，如CTS、Youtube、Amazon、Netflix、Vudo、Pandora 备注：(1)内销电视：同系列中有机型已经通过CTS官方认证，且本机型与通过机型的finger print一致，每个量产版本都需要通过CTS自测试。 （2）其他产品：量产版本需要通过CTS官方认证 |  |  |  |  | 项目范围内CI+已经 通过认证
c. 原型机需要提供U盘升级程序、贴片程序数据对比结果;确保无贴片程序独有问题 |  |  |  |  | 已经确认
d. 通过客户确认（如机型出非hisense客户，客户要求确认软件、画质） |  |  |  |  | 已经确认
以下内容仅批量整改软件填写
产品软件更改项及相关硬件实验项（填写主要更改项、所有与硬件有交互部分）：
1、发布此版本的原因（新需求、解决重点问题）： 2、顺带合入解决的主要问题：
硬件实验结果：
批量整改的原因 | 市场需要（） 硬件要求（ ） 软件解Bug（ ） | 旧版本处理意见 | 全部使用（） 不能使用（ ） | 是否需要部署OTA | 是（ ） 否（）
只做OTA不切换生产软件的原因
备注：请在（）中标“√”表示选中。 接收方接收到PLM邮件通知后，需要确认ECO旧版本处理意见（变更超级视图－>选择ECO－>影响项），把阶段为量产的最新的软件版本下载并管理使用。 1）旧版本处理意见为全部使用，软件在写入室立即切换，其他环节自然切换，无需特殊处理。 2）旧版本处理意见为不能使用，软件强制切换，从收到软件时起所有半成品、成品需要返包为最新软件出货。